Муниципальное общеобразовательное учреждение -

средняя общеобразовательная школа с. Павловка Марксовского района Саратовской области

Директор – Обручева Елена Владимировна

Телефон – 8(84567) 8-93-33, 8 (909) 330-39-85

Год постройки – 1983, 1986 годы

Площадь участка – 14135 м2 кв.м.

Площадь – 2640,3 кв.м.

Проектная мощность – 360 мест

Контингент – 176 обучающихся

Общее количество сотрудников 30 чел, из них

педагогический состав – 18 чел. (педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 13 чел. (72%).

Штат укомплектован полностью.

В 2023 году Учреждение включено в Программу модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Подготовлена сметная документация на общую сумму 
47206,46 тыс. рублей. В сметную документацию вошли следующие виды работ:

- ремонт кровли;

- ремонт фасада, отмостки, крыльцо

- ремонт системы водоснабжения;

- ремонт системы вентиляции;

- ремонт системы канализации;

- ремонт отопления, тепловой узел;

- внутренний ремонт, прочие работы;

- АПС, СОУЭ, интернет;

- ремонт электрики;

- Ремонт подвального помещения;

- Замена пожарных лестниц.

На проведение ремонтных работ выделена субсидия в размере 
54942,5 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 48898,8 тыс. руб (в том числе на СМР – 40564,0 тыс. рублей, на оборудование – 8334,8 тыс. рублей), из областного бюджета – 6043,7 тыс. рублей (в том числе на СМР – 5013,5 тыс. рублей; на оборудование – 1030,1 тыс. рублей, обязательства региона – 6021,4 тыс. рублей): из них на

антитеррористическую защищенность объекта – 4781,4 тыс. рублей;

повышение квалификации учителей – 40,0 тыс. рублей;

обновление учебников – 1200,0 тыс. рублей).

Создана рабочая группа родительской общественности, в состав которой включены представители всех участников образовательных отношений (родители, ученики, учителя), по обсуждению дизайнерских решений, приобретению оборудования и оснащения, по осуществлению общественного контроля за проведением ремонтных работ.

Сформирован перечень мебели, средств обучения и воспитания по оснащению учреждения в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 года № 804: мебель в кабинеты, оборудование на пищеблок школы, школьной столовой, оборудование спортзала, мебель для зон рекреации и фойе школы, библиотеки, раздевалки (утвержден протоколом заседания Совета родительской общественности от 9.02.2023 года № 1, согласован с министерством образования области). Планируется объявить конкурсные процедуры.

В отношении обеспечения требований к антитеррористической защищенности объекта планируется проведение следующих видов работ: замена ограждения территории школы и школьного стадиона. Планируется объявить конкурсные процедуры.

В отношении дополнительного профессионального образования педагогических работников и обучение управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников планируется проведение курсов повышения квалификации: «Повышение функциональной грамотности» – март 2023 года, 18 чел. педагогических работников.  Директор и два заместителя пройдут курсы повышения квалификации по программе «Управленческие механизмы функционирования образовательной организации в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» – март 2023 г. Место проведения - Марксовский ЦДП БИОР «УМНЕЙ». Сумма для прохождения обучения – 40,0 тыс руб.

В отношении 100% обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности. Плановые сроки реализации мероприятия апрель 2023 года. Планируется обновить 1500 учебников и учебных пособий.

Объявлены конкурсы на оборудование на сумму – 6081,7 тыс.руб.

Заключены контракты на оборудование на сумму -5084,5 тыс.руб.

Конкурсные процедуры на определение подрядчика объявлены: 10.02.2023г.

Подрядчик – ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ»

Дата заключения контракта – 16.03.2023

Сумма по контракту - 31992,8 тыс. руб.

Экономия - 10637,38 тыс. руб.

Получена государственная экспертиза по корректировке сметной документации от 16.03.2023 года.

На средства экономии на сумму 10637,38 тыс. руб. 29.03.2023 года  заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (по Постановлению Правительства Саратовской области от 21 марта 2022 года 
№ 183-П)

Для приобретения оборудования объявлено конкурсов и заключено контрактов на сумму 8614,712 тыс. руб.

В связи с тем, что потребность на проведение ремонтных работ составила больше, чем предусмотрено, сумма экономии на приобретение оборудования 750 230 рублей была  направлена на заключение договора (29.03.2023 года) для завершения ремонтных работ с подрядчиком ООО «СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ «ЭВЕРЕСТ»

Начало работ на объекте – 22.03.2023

Окончание работ по контракту – 15.08.2023

По состоянию на 04.05.2023 года процент выполненных работ составляет - 5%.

Виды работ — произведен  демонтаж полов, дверей, потолков — 20 % их выполнения.